|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖУЮ**  **Заступник голови обласної державної адміністрації**  **Є.Є.Савін**  **« 11 »**  **жовтня 2013 року** |

**ПЛАН КОНТРОЛЮ**

**щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України   
від 4 вересня 2013 року № 686-р «Про затвердження плану  
заходів з реалізації** [**Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року**](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/paran10#n10)»

(вх. ХОДА від 24.09.2013 № 01-08/71)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Положення розпорядження Кабінету Міністрів України** | **Зміст заходу з виконання відповідних завдань** | **Відповідальні за виконання** | **Строк виконання** |
| Вирішити питання щодо повернення в установленому порядку дошкільних навчальних закладів, що використовуються не за призначенням, до комунальної форми власності. | Забезпечити розроблення та реалізацію додаткових заходів щодо повернення в установленому порядку дошкільних навчальних закладів, що використовуються не за призначенням, до комунальної форми власності відповідно до існуючої потреби. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | До 20 грудня 2013 року,  до 20 грудня 2014 року |
| Розширити мережу дошкільних навчальних закладів шляхом їх будівництва та створення навчально-виховних комплексів. | Забезпечити розроблення та реалізацію планів розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом їх будівництва та створення навчально-виховних комплексів. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КУ «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти», органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | До 20 грудня 2013 року,  до 20 грудня 2014 року |
| Забезпечити соціально-педагогічний патронат дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами. | Ужити заходів щодо обліку дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами та організації їх соціально-педагогічного патронату відповідно до нормативних вимог. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою | До 20 грудня 2013 року,  до 20 грудня 2014 року |
| Провести модернізацію матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів шляхом забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками та інвентарем. | Забезпечити реалізацію регіональних програм розвитку дошкільної освіти в частині модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів шляхом забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками та інвентарем. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КУ «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти», органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2021 років |
| Забезпечити проведення капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, обладнання державних і комунальних дошкільних навчальних закладів та котелень навчальних закладів. | Забезпечити реалізацію регіональних програм розвитку дошкільної освіти в частині проведення капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, обладнання державних і комунальних дошкільних навчальних закладів та котелень навчальних закладів. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КУ «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти», органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2015 років |
| Створити електронну бібліотеку для навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти. | Ужити заходів щодо створення впродовж 2013-2014 років та використання електронної бібліотеки для навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти. | КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | До 20 грудня 2015 року |
| Оптимізувати мережу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних особливостей розвитку регіону і потреб громадян. | Забезпечити розроблення та реалізацію планів оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних особливостей розвитку і потреб громадян. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2021 років |
| Забезпечити виконання навчальних програм з поглибленого вивчення окремих предметів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. | Організувати дієвий контроль за виконанням навчальних програм із поглибленого вивчення окремих предметів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою | Щорічно до 20 грудня впродовж 2016-2018 років |
| Забезпечувати ефективне проведення роботи з професійної орієнтації молоді, підвищити престижність робітничих професій, соціального статусу робітника у суспільстві шляхом трансляції відповідних теле- і радіопередач, розміщення в друкованих засобах масової інформації агітаційних матеріалів. | Забезпечити розроблення та реалізацію плану проведення роботи з професійної орієнтації молоді, підвищення престижності робітничих професій, соціального статусу робітника в суспільстві шляхом трансляції відповідних теле- і радіопередач, розміщення в друкованих засобах масової інформації агітаційних матеріалів. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Забезпечити виконання навчальних програм для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених з використанням технологій, спрямованих на збереження здоров’я. | Організувати дієвий контроль за виконанням навчальних програм для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених із використанням технологій, спрямованих на збереження здоров’я. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2021 років |
| Запровадити вивчення інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах з 2 класу. | Ужити заходів щодо організації вивчення інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах з 2 класу. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. | КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою | До 20 грудня 2013 року |
| Забезпечити виконання навчальних програм з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що розроблені із застосуванням принципу варіативності змісту освіти. | Організувати дієвий контроль за виконанням навчальних програм із фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що розроблені із застосуванням принципу варіативності змісту освіти. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2021 років |
| Оптимізувати мережу спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступеня. | Забезпечити розроблення та реалізацію додаткових заходів щодо оптимізації мережі спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступеня відповідно до потреб громадян. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2017 років |
| Оптимізувати мережу навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами. | Забезпечити розроблення та реалізацію додаткових заходів щодо оптимізації мережі навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до потреб громадян. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2017 років |
| Розширити мережу загальноосвітніх навчальних закладів із спеціальними та інклюзивними класами для навчання дітей з особливими освітніми потребами. | Забезпечити розроблення та реалізацію додаткових заходів щодо розширення мережі загальноосвітніх навчальних закладів із спеціальними та інклюзивними класами для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2020 років |
| Дотримуватися державних будівельних норм у частині доступності навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами. | Організувати дієвий контроль за дотриманням державних будівельних норм у частині доступності навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КУ «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти», органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2020 років |
| Створити філії позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості. | Забезпечити розроблення та реалізацію додаткових заходів щодо створення філій позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою, органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Вживати заходів до збільшення кількості гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах. | Вирішити питання щодо збільшення кількості гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Забезпечувати підключення позашкільних навчальних закладів до Інтернету. | Організувати дієвий контроль за підключенням позашкільних навчальних закладів до Інтернету. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Запровадити курси підготовки керівних та педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів. | Запровадити курси підготовки керівних та педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів. | КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» | Щорічно до 20 грудня впродовж 2014-2021 років |
| Забезпечувати позашкільні навчальні заклади програмно-методичною літературою. | Забезпечити реалізацію регіональних програм розвитку позашкільної освіти в частині забезпечення позашкільних навчальних закладів програмно-методичною літературою. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Районні державні адміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою, органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Сприяти участі талановитих і обдарованих дітей у міжнародних та всеукраїнських організаційно-масових заходах. | Забезпечити реалізацію заходів щодо участі талановитих і обдарованих дітей у міжнародних та всеукраїнських організаційно-масових заходах. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Залучати до позашкільної освіти дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. | Ужити заходів щодо обліку дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та залучення їх до позашкільної освіти. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Місцеві органи управління освітою, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Здійснювати заходи щодо удосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів шляхом їх приєднання до більш потужних навчальних закладів, зміни типу з урахуванням демографічних, економічних, соціальних особливостей розвитку регіону і потреб громадян. | Забезпечити розроблення та реалізацію заходів щодо вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів шляхом їх приєднання до більш потужних навчальних закладів, зміни типу з урахуванням демографічних, економічних, соціальних особливостей розвитку регіону і потреб громадян. | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Здійснювати заходи щодо створення на базі професійно-технічних навчальних закладів навчально-практичних центрів із впровадження інноваційних виробничих технологій. | Забезпечити розроблення та реалізацію планів щодо створення на базі професійно-технічних навчальних закладів навчально-практичних центрів із впровадження інноваційних виробничих технологій. | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області | До 20 грудня 2013 року,  до 20 грудня 2014 року |
| Вирішувати питання щодо перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів з метою задоволення потреб національної економіки та ринку праці. | Організувати роботу щодо вивчення необхідності перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів з метою задоволення потреб національної економіки та ринку праці й здійснення в разі необхідності відповідних заходів. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Впровадити в інститутах післядипломної педагогічної освіти навчальні курси з питань освіти дітей з аутизмом. | Організувати проведення впродовж 2013-2014 років навчальних курсів із питань освіти дітей з аутизмом. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. | КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | До 20 грудня 2014 року |
| Забезпечувати підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів України [від 20 квітня 2011 р. № 462](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF) (Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378) і [від 23 листопада 2011 р. № 1392](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF) (Офіційний вісник України, 2012  р., № 11, ст. 400). | Організувати дієвий контроль за проведенням курсів підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. | Організувати дієвий контроль за проведенням курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Розробити та запровадити навчальні плани і програми факультативних курсів, курсів за вибором та програм гурткової роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу. | Ужити вичерпних заходів щодо розроблення та запровадження впродовж 2013-2014 років навчальних планів і програм факультативних курсів, курсів за вибором та програм гурткової роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. | КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | До 20 грудня 2014 року |
| Забезпечити взаємодію між працівниками психологічної служби системи освіти та працівниками інших органів і служб у справах дітей. | Забезпечити розроблення та реалізацію впродовж 2013-2015 років спільних планів взаємодії між працівниками психологічної служби системи освіти та працівниками інших органів і служб у справах дітей. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації | До 20 грудня 2015 року |
| Забезпечити підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету. | Ужити вичерпних заходів щодо підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КУ «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти», органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2018 років |
| Забезпечити кваліфікованими логопедами, тифлопедагогами, сурдопедагогами, корекційними психопедагогами, спеціальними та практичними психологами, ортопедагогами, вчителями інклюзивного навчання спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступеня, навчально-реабілітаційних центрів і психолого-медико-педагогічних консультацій. | Забезпечити розроблення та реалізацію планів забезпечення кваліфікованими логопедами, тифлопедагогами, сурдопедагогами, корекційними психопедагогами, спеціальними та практичними психологами, ортопедагогами, учителями інклюзивного навчання спеціальні школи (школи-інтернати) I-III ступеня, навчально-реабілітаційні центри і психолого-медико-педагогічні консультації. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2021 років |
| Розробити і впровадити перспективні плани інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів. | Забезпечити розроблення та реалізацію перспективних планів інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2021 років |
| Забезпечити оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики загальноосвітніх навчальних закладів. | Забезпечити реалізацію регіональних програм розвитку освіти в частині оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики загальноосвітніх навчальних закладів. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою, КУ «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти», органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2015 років |
| Забезпечити придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів в рамках виконання [Державної цільової соціальної програми “Шкільний автобус”](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/31-2003-%D0%BF/paran18#n18), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 31 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 3, ст. 80). | Забезпечити придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів відповідно до потреб. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Районні державні адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КУ «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти», органи місцевого самоврядування (рекомендовано) | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2015 років |
| Сприяти організації освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за кордоном учнів (вихованців), студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників. | Забезпечити реалізацію заходів щодо організації освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за кордоном учнів (вихованців), студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», місцеві органи управління освітою, керівники вищих та професійно-технічних навчальних закладів | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Удосконалити нормативно-правову базу з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів з особливими освітніми потребами. | Надавати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів з особливими освітніми потребами. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | Щорічно до 20 грудня впродовж 2014-2021 років |
| Удосконалювати процедуру проведення незалежного оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів вищих навчальних закладів. | Надавати пропозиції щодо вдосконалення процедури проведення незалежного оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів вищих навчальних закладів. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Удосконалювати зміст тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання. | Надавати пропозиції щодо вдосконалення змісту тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Вживати заходів до поповнення банку тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання. | Організувати проведення методичних заходів із метою підготовки тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щокварталу. | Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітнім |
| Розробити програмне забезпечення для функціонування банку тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання. | Ужити заходів щодо розроблення програмного забезпечення для функціонування впродовж 2013-2015 років банку тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. | Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | До 20 грудня 2015 року |
| Забезпечити участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти. | Організувати дієвий контроль за участю учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти. Про результати інформувати Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щороку. | КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою | Щорічно до 20 грудня впродовж 2013-2021 років |
| Забезпечити інформування Харківської обласної державної адміністрації. | Про результати виконання розпорядження інформувати Харківську обласну державну адміністрацію щокварталу. | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | Щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітнім, упродовж 2013-2021 років, починаючи з січня 2014 року |

**Директор Департаменту науки і освіти**

**Харківської обласної державної адміністрації Р. Шаповал**

Віцько, 705-02-89