

**УКРАЇНА**

**ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ**

**НАКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.02.2016** | **Харків** | **№ 60** |

**Про реалізацію спільного проекту «Вчимося жити разом» у Харківській області**

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 11.01.2016 № 5 «Про затвердження плану заходів з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» у Харківській області та забезпечити його виконання (додаток 1).

2. Затвердити перелік базових дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» (додаток 2).

3. Управлінню освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (Ігнатьєв В.В.):

3.1. Направити перелік базових дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» на погодження до Міністерства освіти і науки України.

Термін: до 15.02.2016

4. Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.):

4.1. Надати до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації пропозиції для формування персонального складу регіональних тренерів з дошкільної, початкової та середньої освіти з методики викладання

2

курсу «Вчимося жити разом» у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.

Термін: до 15.03.2016

4.2. Забезпечити надання організаційно-методичної підтримки в проведенні проектних заходів.

Термін: протягом 2016 року

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Директор Департаменту А.В. Бабічев**

3

Додаток 1

до наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

від 17.02.2016 № 60

План заходів

щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» у Харківській області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| 1 | Розробка та затвердження Плану заходів щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» у Харківській області | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій | Лютий 2016 |
| 2 | Інформування керівників місцевих органів управління освітою та навчальних закладів про реалізацію спільного проекту «Вчимося жити разом» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.01.2016 № 5 «Про затвердження плану заходів з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій | До 05.02.2016 |
| 3 | Визначення базових навчальних закладів для впровадження спільного проекту «Вчимося жити разом» (загальною кількістю 175 дошкільних та 210 загальноосвітніх навчальних закладів) | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою | До 15.02.2016 |
| 4 | Затвердження переліку базових навчальних закладів для впровадження спільного проекту «Вчимося жити разом» та направлення його на погодження до Міністерства освіти і науки України | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій | До 15.02.2016 |
| 5 | Проведення нарад керівників затверджених базових навчальних закладів з питань впровадження проекту | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» | За потребою протягом 2016 року |
| 6 | Розміщення на веб - сторінках органів управління освітою, базових навчальних закладів банерів ресурсних порталів проекту [www.autta.org.ua](http://www.autta.org.ua), www.helte.org.ua та [www.wordshelp.com.ua](http://www.wordshelp.com.ua/) | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів | Лютий 2016 |
| 7 | Формування персонального складу регіональних тренерів з дошкільної, початкової та середньої освіти з методики викладання курсу «Вчимося жити разом» у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою | До 15.03.2016 |
| 8 | Підготовка регіональних тренерів для дошкільної, початкової і середньої освіти з методики викладання курсів «Вчимося жити разом» у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» | Квітень - серпень 2016 |
| 9 | Надання пропозицій до Міністерства освіти і науки України щодо формування системи мотиваційної підтримки вихователів і вчителів щодо проектної діяльності  | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної ос Базові навчальні закладів віти» | Лютий - травень 2016 |
| 10 | Підготовка вихователів і вчителів для викладання курсів «Вчимося жити разом» у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах у визначеній кількості | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів | Травень - серпень 2016 |
| 11 | Забезпечення розповсюдження за цільовим призначенням навчально-методичних комплектів у рамках проекту | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» | Серпень - вересень 2016 |
| 12 | Запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах курсів «Вчимося жити разом» відповідно до розроблених рекомендацій | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів | 2016/2017 навчальний рік |
| 13 | Участь у моніторингу навчальних закладів щодо кількісних і якісних показників впровадження курсів «Вчимося жити разом» у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Базові навчальні закладів | 2016/2017 навчальний рік |
| 14 | Участь у проведенні спеціального дослідження щодо впливу впровадження проекту на знання, ставлення і поведінкові навички дітей та підлітків | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів | травень 2016,грудень 2016 |
| 15 | Висвітлення ходу реалізації проекту в засобах масової інформації, на сайтах органів управління освітою, базових навчальних закладів | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів | Протягом реалізації проекту |
| 16 | Участь у Всеукраїнській підсумковій конференції з питань виконання завдань проектних заходів. Відзначення найкращого досвіду.  | Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів | Грудень 2016 |