ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

НАКАЗ

| 14.06.2019 | Харків | № 173 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 31 травня 2019 року № 323 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2019/2020 років», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
н а к а з у ю:

1. ЗАТВЕРДИТИ план заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років (далі – план заходів), що додається.

2. Начальникам управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області забезпечити виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

Відповідно до визначених термінів

3. Рекомендувати начальникам управлінь (відділів) з питань освіти виконавчих органів міських рад міст обласного значення та відповідних рад об’єднаних територіальних громад області вжити аналогічні заходи.

4. Начальнику Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» ХАРИБІНІЙ Наталії Федорівні:

4.1. Здійснити моніторинг виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років, проведення ремонтних робіт у закладах освіти області (із виїздом до відповідних закладів освіти у разі потреби).

Термін: до 28.12.2019

4.2. Здійснити протягом 2019/2020 навчального року моніторинг виїзду шкільних автобусів на маршрути (із виїздом до відповідних закладів освіти області у разі потреби).

Термін: протягом навчального

року 2019/2020 років

5. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління освіти і науки В. ІГНАТЬЄВА.

Директор Департаменту							Л. КАРПОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

14.06.2019 № 173

План заходів

з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити та затвердити план заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років | До 14.06.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 2 | Надати до Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» копію плану заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років | До 20.06.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 3 | Виконати заплановані ремонтні роботи у закладах освіти області | До 15.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 4 | Забезпечити підготовку теплових господарств закладів освіти до опалювального сезону 2019/2020 років відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 15.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 5 | Отримати акти готовності на внутрішньобудинкові системи опалення закладів освіти до опалювального сезону 2019/2020 років за формою, наведеною у додатку 4 Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України | До 15.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | від 10.12.2008 № 620/378 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 |  |  |
| 6 | Провести спільно з представником інспекції Держенергонагляду у Харківській області комісійну перевірку готовності теплових господарств закладів освіти до роботи в опалювальний період 2019/2020 років із отриманням відповідних актів | До 01.09.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 7 | Забезпечити освітянські котельні (топкові) та сприяти забезпеченню закладів освіти резервним джерелом електроживлення на випадок відключення зазначених об’єктів від енергопостачання або в разі виникнення надзвичайних ситуацій | До 31.12.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 8 | Провести дооснащення приладами обліку енергоносіїв заклади освіти області у разі потреби | До 15.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 9 | Виконати заплановані технічні заходи з підготовки котелень (топкових) до роботи в опалювальному сезоні 2019/2020 років | До 01.09.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 10 | Отримати усі необхідні дозвільні документи на експлуатацію котелень (топкових) в опалювальному сезоні 2019/2020 років | До 15.09.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 11 | Придбати та завезти паливо на опалювальний сезон 2019/2020 років у межах виділених лімітів | До 15.09.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 12 | Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів | До 19.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації навчальних закладів області | Постійно | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 14 | Організувати контроль за закладами освіти області, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 15 | Облаштувати будівлі та приміщення закладів освіти області безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2019 рік | До 01.09.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 16 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень закладів освіти | Відповідно до вимог чинного законодавства | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 17 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 06.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 18 | Завершити роботу із забезпечення закладів освіти області первинними засобами пожежогасіння | До 06.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 19 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 06.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 20 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 09.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 09.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 22 | Провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 09.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 23 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2019/2020 навчального року | До 15.08.2019 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |

Директор Департаменту                                                                       Л. КАРПОВА